## PRINCIPAL 2014
Ejecucion Detallada de Gastos
Año: 2014
Producto/Proyecto: 2.149886 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Expediente |  |  |  |  | Comprometido | Devengado | Girado | Fecha Docum. | Documento | Nro. Docum. | Nro RUC | Proveedor | Tp.Op. |  | Nro Certificación | Cat.Pres. | Prd/Pry. | A/AI/O | Meta | Tp.Rec. | Esp.D | Fecha Doc.B | Docum.B | Nr.Doc.B | Persona Doc.B | Observación (i)
0000002800 | GC | H | 0001 | 0002 | -267977.91 | 0 | 0 | 2014-12-17 | RENDICION DE CUENTA | 0000000002 |  |  | EO |  | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1 |  |  |  |  | MEMORANDUM N° 1071-2014-GRAP/07.DR.ADM Y F, RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 083-204-GR-APURIMAC/GG ENCARGO OTORGADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL GRAU
0000002800 | GC | I | 0001 | 0003 | 267977.91 | 0 | 0 | 2014-12-17 | RENDICION DE CUENTA | 0000000002 |  |  | EO | 2.6.7.1.6.1 | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1 |  |  |  |  | MEMORANDUM N° 1071-2014-GRAP/07.DR.ADM Y F, RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 083-204-GR-APURIMAC/GG ENCARGO OTORGADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL GRAU
0000002800 | GC | N | 0001 | 0001 | 268048 | 0 | 0 | 2014-05-16 | DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 | 083.GG.MEMO.1071.ADM |  |  | EO |  | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1 |  |  |  |  | MEMORANDUM N° 1071-2014-GRAP/07.DR.ADM Y F, RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 083-204-GR-APURIMAC/GG ENCARGO OTORGADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL GRAU
0000002800 | GD | H | 0002 | 0002 | 0 | -267977.91 | 0 | 2014-12-17 | RENDICION DE CUENTA | 0000000002 |  |  | EO |  | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000002 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1
0000002800 | GD | I | 0002 | 0003 | 0 | 267977.91 | 0 | 2014-12-17 | RENDICION DE CUENTA | 0000000002 |  |  | EO |  | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000003 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1
0000002800 | GD | N | 0002 | 0001 | 0 | 268048 | 0 | 2014-05-16 | RESOLUCION ADMINISTRATIVA | 083.ADM Y F |  |  | EO |  | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000004 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1
0000002800 | GG | H | 0003 | 0002 | 0 | 0 | -267977.91 | 2014-12-17 | RENDICION DE CUENTA | 0000000002 |  |  | EO |  | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000005 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1 |  |  |  |  | IMPORTE QUE SE GIRA LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE GRAU EN CALIDAD DE ENCARGO OTORGADO CON CARGO A RENDIR LA CUENTA CON AFECTACION PRESUPUESTAL -OBRA-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS D
0000002800 | GG | I | 0003 | 0003 | 0 | 0 | 267977.91 | 2014-12-17 | RENDICION DE CUENTA | 0000000002 |  |  | EO |  | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000006 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1 |  |  |  |  | IMPORTE QUE SE GIRA LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE GRAU EN CALIDAD DE ENCARGO OTORGADO CON CARGO A RENDIR LA CUENTA CON AFECTACION PRESUPUESTAL -OBRA-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS D
0000002800 | GG | N | 0003 | 0001 | 0 | 0 | 268048 | 2014-05-21 | COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) | 5140 |  |  | EO |  | CER-02087 | 9002 | 2.149886 | 4.000007 | 0280 | 00-0 | 2.6.7.1.6.1 | 2014-05-21 | CARTA ORDEN | 14100094 | BANCO DE LA NACION | IMPORTE QUE SE GIRA LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE GRAU EN CALIDAD DE ENCARGO OTORGADO CON CARGO A RENDIR LA CUENTA CON AFECTACION PRESUPUESTAL -OBRA-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS D
0000003618 | GC | N | 0001 | 0001 | 9333.33 | 0 | 0 | 2014-06-16 | ORDEN DE SERVICIO | 0000816 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-02665 | 9002 | 2.149886 | 4.000008 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3
0000003618 | GD | N | 0002 | 0001 | 0 | 9333.33 | 0 | 2014-06-19 | RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES | 001-000530 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-02665 | 9002 | 2.149886 | 4.000009 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3
0000003618 | GG | N | 0003 | 0001 | 0 | 0 | 8400.33 | 2014-06-23 | COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) | 6604 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-02665 | 9002 | 2.149886 | 4.000010 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3 | 2014-06-23 | CHEQUE GIRADO | 81808971 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA O/S. N°0816-2014 POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA , CON CONTRATO GERENCIAL REGIONAL N° 291-2014--GR- APURIMAC/GG. CORRESPOND. AL MES DE ENERO Y FEBRERO -2014, SEGUN R/H. 001- N° 000530, COMPROMETIDO Y DEVEN
0000003618 | GG | N | 0004 | 0001 | 0 | 0 | 933 | 2014-06-23 | COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) | 6605 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-02665 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3 | 2014-06-23 | CHEQUE GIRADO | 81808972 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA RETENCION DEL 10 % DE LA O/S. N°0816-2014 POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA , CON CONTRATOGERENCIAL REGIONAL N° 291-2014--GR- APURIMAC/GG. CORRESPOND. AL MES DE ENERO Y FEBRERO -2014, SEGUN R/H. 001- N° 000530, COMPROMETIDO Y
0000004853 | GC | N | 0001 | 0001 | 10000 | 0 | 0 | 2014-07-23 | ORDEN DE SERVICIO | 0001170 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-03552 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3
0000004853 | GD | N | 0002 | 0001 | 0 | 10000 | 0 | 2014-08-04 | RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES | 001-000531 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-03552 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3
0000004853 | GG | N | 0003 | 0001 | 0 | 0 | 9000 | 2014-08-08 | COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) | 8883 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-03552 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3 | 2014-08-08 | CHEQUE GIRADO | 83583270 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1170 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO , CORRESP. MESDE MARZO Y ABRIL , COMPROMET.EN MAYO CON AFECT.PPTAL: R.O. Y CON C/M-0280 -2014 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA L
0000004853 | GG | N | 0004 | 0001 | 0 | 0 | 1000 | 2014-08-08 | COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) | 8884 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-03552 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3 | 2014-08-08 | CHEQUE GIRADO | 83583271 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA RETENCION DEL10 % ORDEN DE SERVICIO Nº 1170 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO , CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL , COMPROMET.EN MAYO CONAFECT.PPTAL: R.O. Y CON C/M-0280 -2014 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUEST
0000006006 | GC | N | 0001 | 0001 | 2439.67 | 0 | 0 | 2014-09-05 | ORDEN DE SERVICIO | 0001558 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-04364 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3
0000006006 | GD | N | 0002 | 0001 | 0 | 2439.67 | 0 | 2014-09-12 | RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES | 001-000533 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-04364 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3
0000006006 | GG | N | 0003 | 0001 | 0 | 0 | 2195.67 | 2014-09-18 | COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) | 10988 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-04364 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3 | 2014-09-18 | CHEQUE GIRADO | 83584798 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 01558-2014 PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA SEGUN TERMINOSDE REFERENCIA CORRESP. MES DE MAYO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS Nº 001-0000533, COMPROMETIDO Y DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE CON AFEC
0000006006 | GG | N | 0004 | 0001 | 0 | 0 | 244 | 2014-09-18 | COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) | 10989 | 10310072431 | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO | N |  | CER-04364 | 9002 | 2.149886 | 4.000001 | 0280 | 00-0 | 2.6.8.1.4.3 | 2014-09-18 | CHEQUE GIRADO | 83584799 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA RETENCION DEL10 % DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 01558-2014 PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CORRESP. MES DE MAYOSEGUN RECIBO POR HONORARIOS Nº 001-0000533, COMPROMETIDO Y DEVENGADO EN EL M
T O T A L |  |  |  |  | 289821 | 289821 | 289821
INFORMACION AL 11/08/2020 11:58:48 AM | [24 empty] | 11/08/2020 | 12:07
ELABORADO POR: Melissa v2.0

## GENERAL
EJECUCION PRESUPUESTAL POR ADMINISTRACION DIRECTA
COSTO DIRECTO
META |  |  | : 0280 - 2014
PROYECTO |  |  | : 2.149886 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
OBRA |  |  | : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
FTE. FTO. |  |  | : RECURSOS ORDINARIOS
2014
Nro. Ord. | DOCUMENTO |  |  | C/P | SIAF | IMPORTE | PARTIDAS PRESUPUESTALES | [12 empty] | DETALLE DEL GASTO
| Fecha | Clase | Nro. |  |  |  | 2.6.2.2.3.3 | 2.6.2.2.3.4 | 2.6.2.2.3.5 | 2.6.3.2.4.1 | 2.6.3.2.4.2 | 2.6.7.1.5.1 | 2.6.7.1.5.2 | 2.6.7.1.5.3 | 2.6.7.1.6.1 | 2.6.8.1.3.1 | 2.6.8.1.4.1 | 2.6.8.1.4.2 | 2.6.8.1.4.3
1 |  |  |  | 5140 | 0000002800 | 268048 | 66330 | 43670 | 138048 |  |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | IMPORTE QUE SE GIRA LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE GRAU EN CALIDAD DE ENCARGO OTORGADO CON CARGO A RENDIR LA CUENTA CON AFECTACION PRESUPUESTAL -OBRA-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS D | BANCO DE LA NACION
2 |  | O/S | 816 | 6604 | 0000003618 | 8400.33 | [12 empty] | 8400.33 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA O/S. N°0816-2014 POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA , CON CONTRATO GERENCIAL REGIONAL N° 291-2014--GR- APURIMAC/GG. CORRESPOND. AL MES DE ENERO Y FEBRERO -2014, SEGUN R/H. 001- N° 000530, COMPROMETIDO Y DEVEN | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO
3 |  | O/S | 816 | 6605 | 0000003618 | 933 | [12 empty] | 933 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA RETENCION DEL 10 % DE LA O/S. N°0816-2014 POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA , CON CONTRATOGERENCIAL REGIONAL N° 291-2014--GR- APURIMAC/GG. CORRESPOND. AL MES DE ENERO Y FEBRERO -2014, SEGUN R/H. 001- N° 000530, COMPROMETIDO Y | SUNAT/BANCO DE LA NACION
4 |  | O/S | 1170 | 8883 | 0000004853 | 9000 | [12 empty] | 9000 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1170 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO , CORRESP. MESDE MARZO Y ABRIL , COMPROMET.EN MAYO CON AFECT.PPTAL: R.O. Y CON C/M-0280 -2014 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA L | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO
5 |  | O/S | 1170 | 8884 | 0000004853 | 1000 | [12 empty] | 1000 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA RETENCION DEL10 % ORDEN DE SERVICIO Nº 1170 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO , CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL , COMPROMET.EN MAYO CONAFECT.PPTAL: R.O. Y CON C/M-0280 -2014 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUEST | SUNAT/BANCO DE LA NACION
6 |  | O/S | 1558 | 10988 | 0000006006 | 2195.67 | [12 empty] | 2195.67 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 01558-2014 PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA SEGUN TERMINOSDE REFERENCIA CORRESP. MES DE MAYO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS Nº 001-0000533, COMPROMETIDO Y DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE CON AFEC | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO
7 |  | O/S | 1558 | 10989 | 0000006006 | 244 | [12 empty] | 244 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA RETENCION DEL10 % DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 01558-2014 PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CORRESP. MES DE MAYOSEGUN RECIBO POR HONORARIOS Nº 001-0000533, COMPROMETIDO Y DEVENGADO EN EL M | SUNAT/BANCO DE LA NACION
TOTAL | [5 empty] | 289821 | 66330 | 43670 | 138048 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 21773

## 1
EJECUCION PRESUPUESTAL POR ADMINISTRACION DIRECTA
COSTO DIRECTO
META |  |  | : 0280 - 2014
PROYECTO |  |  | : 2.149886 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
OBRA |  |  | : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
FTE. FTO. |  |  | : RECURSOS ORDINARIOS
2014
Nro. Ord. | DOCUMENTO |  |  | C/P | SIAF | IMPORTE | PARTIDAS PRESUPUESTALES |  |  | DETALLE DEL GASTO
| Fecha | Clase | Nro. |  |  |  | 2.6.2.2.3.3 | 2.6.2.2.3.4 | 2.6.2.2.3.5
1 |  |  |  | 5140 | 0000002800 | 248048 | 66330 | 43670 | 138048 | IMPORTE QUE SE GIRA LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE GRAU EN CALIDAD DE ENCARGO OTORGADO CON CARGO A RENDIR LA CUENTA CON AFECTACION PRESUPUESTAL -OBRA-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS D | BANCO DE LA NACION
TOTAL | [5 empty] | 248048 | 66330 | 43670 | 138048

## 2
EJECUCION PRESUPUESTAL POR ADMINISTRACION DIRECTA
COSTO DIRECTO
META |  |  | : 0280 - 2014
PROYECTO |  |  | : 2.149886 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
OBRA |  |  | : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
FTE. FTO. |  |  | : RECURSOS ORDINARIOS
2014
Nro. Ord. | DOCUMENTO |  |  | C/P | SIAF | IMPORTE |  | DETALLE DEL GASTO
| Fecha | Clase | Nro. |  |  |  | 2.6.7.1.5.1
1 |  |  |  | 5140 | 0000002800 | 15000 | 15000 | IMPORTE QUE SE GIRA LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE GRAU EN CALIDAD DE ENCARGO OTORGADO CON CARGO A RENDIR LA CUENTA CON AFECTACION PRESUPUESTAL -OBRA-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS D | BANCO DE LA NACION
TOTAL | [5 empty] | 15000 | 15000

## 3
EJECUCION PRESUPUESTAL POR ADMINISTRACION DIRECTA
COSTO DIRECTO
META |  |  | : 0280 - 2014
PROYECTO |  |  | : 2.149886 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
OBRA |  |  | : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
FTE. FTO. |  |  | : RECURSOS ORDINARIOS
2014
Nro. Ord. | DOCUMENTO |  |  | C/P | SIAF | IMPORTE |  | DETALLE DEL GASTO
| Fecha | Clase | Nro. |  |  |  | 2.6.7.1.6.1
1 |  |  |  | 5140 | 0000002800 | 5000 | 5000 | IMPORTE QUE SE GIRA LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE GRAU EN CALIDAD DE ENCARGO OTORGADO CON CARGO A RENDIR LA CUENTA CON AFECTACION PRESUPUESTAL -OBRA-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS D | BANCO DE LA NACION
TOTAL | [5 empty] | 5000 | 5000

## 4
EJECUCION PRESUPUESTAL POR ADMINISTRACION DIRECTA
COSTO DIRECTO
META |  |  | : 0280 - 2014
PROYECTO |  |  | : 2.149886 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
OBRA |  |  | : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PIYAY DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC.
FTE. FTO. |  |  | : RECURSOS ORDINARIOS
2014
Nro. Ord. | DOCUMENTO |  |  | C/P | SIAF | IMPORTE |  |  |  |  | DETALLE DEL GASTO
| Fecha | Clase | Nro. |  |  |  | 2.6.8.1.3.1 | 2.6.8.1.4.1 | 2.6.8.1.4.2 | 2.6.8.1.4.3
1 | 2014-08-08 | O/S | 816-2014 | 6604-2014 | 0000003618 | 8400.33 |  |  |  | 8400.33 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA O/S. N°0816-2014 POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA , CON CONTRATO GERENCIAL REGIONAL N° 291-2014--GR- APURIMAC/GG. CORRESPOND. AL MES DE ENERO Y FEBRERO -2014, SEGUN R/H. 001- N° 000530, COMPROMETIDO Y DEVEN | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO
2 | 2014-08-08 | O/S | 816-2014 | 6605-2014 | 0000003618 | 933 |  |  |  | 933 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA RETENCION DEL 10 % DE LA O/S. N°0816-2014 POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA , CON CONTRATOGERENCIAL REGIONAL N° 291-2014--GR- APURIMAC/GG. CORRESPOND. AL MES DE ENERO Y FEBRERO -2014, SEGUN R/H. 001- N° 000530, COMPROMETIDO Y | SUNAT/BANCO DE LA NACION
3 | 2014-08-08 | O/S | 1170-2014 | 8883-2014 | 0000004853 | 9000 |  |  |  | 9000 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1170 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO , CORRESP. MESDE MARZO Y ABRIL , COMPROMET.EN MAYO CON AFECT.PPTAL: R.O. Y CON C/M-0280 -2014 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA L | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO
4 | 2014-08-08 | O/S | 1170-2014 | 8884-2014 | 0000004853 | 1000 |  |  |  | 1000 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA RETENCION DEL10 % ORDEN DE SERVICIO Nº 1170 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO , CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL , COMPROMET.EN MAYO CONAFECT.PPTAL: R.O. Y CON C/M-0280 -2014 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUEST | SUNAT/BANCO DE LA NACION
5 | 2014-09-19 | O/S | 1558-2014 | 10988-2014 | 0000006006 | 2195.67 |  |  |  | 2195.67 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 01558-2014 PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA SEGUN TERMINOSDE REFERENCIA CORRESP. MES DE MAYO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS Nº 001-0000533, COMPROMETIDO Y DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE CON AFEC | CARDENAS CATALAN JOHNNY WILFREDO
6 | 2014-09-19 | O/S | 1558-2014 | 10989-2014 | 0000006006 | 244 |  |  |  | 244 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA RETENCION DEL10 % DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 01558-2014 PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CORRESP. MES DE MAYOSEGUN RECIBO POR HONORARIOS Nº 001-0000533, COMPROMETIDO Y DEVENGADO EN EL M | SUNAT/BANCO DE LA NACION
TOTAL | [5 empty] | 21773 | 0 | 0 | 0 | 21773